## 终端一组
2023年度小组研发任务目标考核表
项目组：终端一组 组长：朱可瑀 PM：刘波
产品 | N60, N50, N60X, N3, N4, N30, N40, NewTek全系列SparkIO产品, 所有以Xilinx FPGA为基础的OEM产品, RN-3卡板, RN-40卡板
一、核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核分值 | 得分 | 考核标准
1 | N60和N50达成核心功能目标，成熟稳定 |  | 2023-09-30 | 40 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 1.1 | 通过NDI¦HX3的官方测试认证 |  | 5
| 1.2 | 达到和超越NDI业界平均的延时、画质、码率指标 |  | 5
| 1.3 | 达成由公司设定的产品功能目标。软件成熟稳定可靠，可支撑产品向市场持续稳定供应。核心功能（编码/解码、传输稳定性、音视频质量、7x24小时不间断工作）确保100%可靠，其它功能及用户体验无重大客户投诉。 重点关注的功能目标：NDI¦HX3、视频录制、1080i格式的支持、视频缩放（指定分辨率/帧率）输出、4Kp60条件下Full NDI和NDI¦HX的同时工作稳定可靠/指标达标；解码平滑切换；Full NDI和NDI¦HX码流切换时无异常；支持内置/外置Tally；支持PTZ控制功能 |  | 20
| 1.4 | 完全应对已知的安全性问题。提供严谨可靠的API接口及文档。 |  | 5
| 1.5 | 支持KiloLink管理平台接入（如因KiloLink团队未达成目标而影响此目标达成，此项计满分） |  | 5
2 | 基于Zynq7015重新构建NDI系列编/解码器 |  | 2023-11-30 | 35 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 2.1 | 采用最新的Xilinx Peta-Linux (Yocto)构建环境重构NDI编解码器的开发构建环境，升级Linux内核到与Peta-Linux相匹配的版本，根据新的环境重新调整软件架构（至于是否改变原有的软件实现方案，如使用Lua或Python语言，使用gstreamer或是采用原有方案等，取决于团队自身安排）和FPGA驱动，使改成新架构之后的产品功能和性能不低于之前的产品。 |  | 20
| 2.2 | 采用Zynq7015替换N3主芯片，开发全新的N3固件以匹配系统和硬件的改变。保持新的固件对老产品可兼容升级。 |  | 5
| 2.3 | 在Zynq7015的基础上，解决已知的色彩空间转换FPGA资源不足、解码可缩放输出、优化interlaced格式显示存在的闪屏等问题；利用无DDR缓冲编码的能力降低编码延时；依NDI官方提供的更新改进NDI的FPGA编解码IP-CORE以修复已经问题。 |  | 10
2.4
3 | 移植之前所有基于Zynq7010/7012S/7030的产品到新的（基于2所达成的成果）架构上，维护产品核心功能 |  | 2023-12-31 | 25 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 3.1 | 基于2实现的基础，移植之前所有基于Zynq7010/7012S/7030的产品到新架构上。主要包括驱动程序的修改、软件架构的重构（复用2的成果）、保持固件可向下兼容升级等。功能/性能不低于老产品。 |  | 10
| 3.2 | 解决HDMI输入格式识别的已知缺陷；解决实现HDMI EDID用户可更新的功能；优化HDMI EDID的参数以保持更好的兼容性及符合HDMI EDID规范 | - | 5
| 3.3 | 解决NDI编解码音频有杂音问题（或找出确切的原因和证据证实该问题无法在已有硬件上解决、得到NewTek/NDI的认可）；确保编码在1080p60格式下3路客户端连接，或4Kp60格式下2路客户端连接的稳定可靠工作、无丢帧；确保在重构系统和启用最新版本Linux操作系统后，NDI RUDP(QUIC)可以正常工作（如遇NDI SDK天生的性能问题，可不作绩效考核） |  | 5
| 3.4 | 根据公司目标计划基于Zynq7015改版N40产品，需完成N40产品在新芯片架构上的软件移植。如因公司层面原因未能启动N40改版，则按阶段性的目标变更调整考核计划，或本项计满分。 |  | 5
核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0
二、非核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核占比分 |  | 考核标准
1 | 各产品/项目（含OEM）的管理目标 |  | 2023-12-31 | 30 | 0 | 着重考核内容质量，其次看所需内容是否有缺失。
| 1.1 | 软件代码规范，软件项目的工程组织严格规范，git提交规范，有清晰的项目说明文档和良好的代码注释 |  | 10
| 1.2 | 按公司研发管理制度要求的各类技术文档和产品文档完整、准确、规范、及时 |  | 10
| 1.3 | 研发管理（禅道）系统中的需求、Bug记录清晰，项目过程管理有规范的记录，软件版本发布有清晰的路线图和发布说明 |  | 5
| 1.5 | 每款产品全年组织不低于3次产品培训，有培训文档资料、有培训记录和反馈记录。培训质量良好，培训对象无负面反馈；如遇其他部门/客户有特定的培训需求，须积极响应组织培训。 |  | 5
2 | 知识产权目标 |  | 2023-12-31 | 5 | 0 | 1项发明专利计1.5分。 1项实用新型/外观专利计0.5分； 1项著作权申报计0.5分。 多申报可按上述标准加分。
| 2.1 | 专利申请和著作权申报，均需受理成功 |  | 5
3 | 特立科基于4EV的相机定制项目 |  | 2023-12-31 | 10 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 3.1 | 客户需求对接和沟通、协调和服务等支撑工作到位（客户无重大投诉） |  | 2
| 3.2 | 客户所需的参考设计图纸、参考代码、技术支持服务、联合调试/测试及时配合到位（客户无重大投诉） |  | 2
| 3.3 | 如客户明确启动产品开发，则按客户需求及时间进度要求完成产品开发、达成即定目标；否则该项计满分。 |  | 6
4 | N60X（优酷定制）产品的开发和交付 |  | 2023-09-30 | 15 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 4.1 | 按客户定制需求达成功能目标并交付 | 2023-09-30 | 10
| 4.2 | 严谨的产品资料、技术文档输出 | 2023-10-31 | 2
| 4.3 | 响应客户反馈的问题并解决（经确认的）问题 | 2023-11-30 | 3
5 | 对所有产品（包括OEM产品、卡板）经确认的客户需求和客诉问题、内部反馈的产品缺陷解决达成率 |  |  | 40
非核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0

## 终端二组
2023年度小组研发任务目标考核表
项目组：终端二组 组长：倪浩鹏 PM：葛勇峰
产品 | N5, N6, RN-5, RN-6及所有以此为基础的OEM产品； E3、RE-3及所有以此为基础的OEM产品； P3及其后续的改款/OEM产品； 基于安霸的老产品，重点为E1/E2/P1/P2/G1/G2/M2，及所有相关的RE系列卡板和OEM产品； S2历史产品。
一、核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核分值 | 得分 | 考核标准
1 | N6和N5达成核心功能目标，成熟稳定 |  | 2023-12-31 | 20 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 1.1 | 通过NDI¦HX3的官方测试认证 |  | 2
| 1.2 | 达到和超越NDI业界平均的延时、画质、码率指标 |  | 2
| 1.3 | 达成由公司设定的产品功能目标。软件成熟稳定可靠，可支撑产品向市场持续稳定供应。核心功能（编码/解码、传输稳定性、音视频质量、7x24小时不间断工作）确保100%可靠，其它功能及用户体验无重大客户投诉。 着重突破解决以下疑难问题： * NDI¦HX3编解码延时优化； * 1080i格式的支持； * 支持视频录制； * 1080p60条件下Full NDI和NDI¦HX的同时工作稳定可靠/指标达标； * 解码平滑切换；Full NDI和NDI¦HX码流切换时无异常； * 完善USB Camera输入功能。 如实现USB Camera和物理视频输入二者同时编码工作，则加3-5分；未实现不作明确考核。 |  | 10
| 1.4 | 改进和提升以下细节： * 支持小屏切换网络设置； * 支持内置/外置Tally； * 支持PTZ控制功能； |  | 2
| 1.5 | 完全应对已知的安全性问题。提供严谨可靠的API接口及文档。 |  | 2
| 1.6 | 支持KiloLink管理平台接入（如因KiloLink团队未达成目标而影响此目标达成，此项计满分） |  | 2
2 | E3/RE-3达成核心功有目标，成熟稳定 |  | 2023-11-30 | 20 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 2.1 | 达成由公司设定的产品功能目标。软件成熟稳定可靠，可支撑产品向市场持续稳定供应。重点关注以下功能点： * 核心功能（编码、音视频质量、字符和图片叠加、7x24小时不间断工作）确保100%可靠； * RTMP/SRT/HLS/RTSP/TS over UDP/NDI¦HX推流稳定可靠且同时推送总路数优化到不低于12路； * 解决推流YouTube音频杂音问题和Facebook推流失败问题； * 支持视频录制； * 完善的画中画/mix功能； * EDID用户可更改，且具有默认优化过的EDID设置； * 支持多声道音频编码功能； 上述功能目标，内部测试及用户使用均无重大投诉。 |  | 12
|  | 改进和提升以下细节： * NDI¦HX支持内置/外置Tally控制； * 支持PTZ控制功能； * 支持小屏开启/关闭编码； * 增加按时间周期自动重启功能； * 支持小屏切换网络设置； |  | 4
| 2.2 | 完全应对已知的安全性问题。提供严谨可靠的API接口及文档。 |  | 2
| 2.3 | 支持KiloLink管理平台接入（如因KiloLink团队未达成目标而影响此目标达成，此项计满分） |  | 2
| 2.4 | 可加分项： * 实现一路视频输入分2路的缩放推流，加3分； * 实现Onvif功能，加2分； * 实现SIP/GB28181功能，加3分； |  | 0
3 | P3产品定型 |  | 2023-12-31 | 40 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 3.1 | 按需求内容达成P3的基本功能目标，软件基本成熟稳定，可支撑P3的试验样机出货。重点关注以下目标： * 核心功能（编码、音视频质量、字符和图片叠加、7x24小时不间断工作）确保100%可靠； * 支持KiloLink协议推流（反送功能暂不列入考核）和接入KiloLink Server（接入部分由KiloLink小组支撑）； * 电池监测和电源管理功能稳定； * 4G/5G/Wi-Fi连接功能正常稳定，Wi-Fi热点功能正常； * 达成设计的UI功能目标。 |  | 30
| 3.2 | 持续测试、优化产品的稳定性，确保硬件定型；尤其要保证4G/5G/Wi-Fi的接入可靠性、无线传输稳定；可依据网络带宽动态调节编码码率和编码质量。 |  | 5
| 3.3 | 集成KiloLink聚合Proxy程序、实现与之相关的API接口和UI界面；配合KiloLink团队的调测 |  | 5
4 | 基于安霸的编译构建架构重构和持续维护 |  | 2023-12-31 | 20 |  | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 4.1 | 采用Yocto重构安霸的编译打包环境； 重新设计安霸的固件升级机制并保证向前兼容； 整理代码仓库，放弃（并归档）大部分过时的OEM产品工程，做好文档记录说明； 仅保留E1/E2/G1/G2/M2/P1/P2/N1/N2产品及其中性产品，保留日本MediaEdge的OEM工程和其他经销售部门明确需要保留的OEM产品； |  | 4
| 4.2 | P2设备代码漏洞修复（荷兰国家网络安全中心NCSC反馈问题） |  | 8
| 4.3 | 重新整理和并合所有相关（派生/分支）代码仓库，在不增加新的功能需求的前提下，汇总并优化近期所有的代码修改，确保已有功能的稳定可靠运行，统一代码仓库。 |  | 4
| 4.4 | 确保E1/E2/G1/G2/M2/P1/P2/N1/N2已有功能的正常工作，在不增加新需求的前提下对客诉问题及时响应，解决新的WiFi模块替换问题；侧重于解决P1/P2的问题，精简(去除)这些产品的部分过时/无用功能。 |  | 4
| 4.5 | 如果能提出重新基于安霸构建低成本编码器产品的方案，推动产品落地实现（原则上不改硬件），视达成情况可加3-10分 |  | 0
核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0
二、非核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核占比分 |  | 考核标准
1 | 各产品/项目（含OEM）的管理目标 |  | 2023-12-31 | 30 | 0 | 着重考核内容质量，其次看所需内容是否有缺失。
| 1.1 | 软件代码规范，软件项目的工程组织严格规范，git提交规范，有清晰的项目说明文档和良好的代码注释 |  | 10
| 1.2 | 按公司研发管理制度要求的各类技术文档和产品文档完整、准确、规范、及时 |  | 10
| 1.3 | 研发管理（禅道）系统中的需求、Bug记录清晰，项目过程管理有规范的记录，软件版本发布有清晰的路线图和发布说明 |  | 5
| 1.5 | 每款产品全年组织不低于3次产品培训，有培训文档资料、有培训记录和反馈记录。培训质量良好，培训对象无负面反馈；如遇其他部门/客户有特定的培训需求，须积极响应组织培训。 |  | 5
2 | 知识产权目标 |  | 2023-12-31 | 6 | 0 | 1项发明专利计1.5分。 1项实用新型/外观专利计0.5分； 1项著作权申报计0.5分。 多申报可按上述标准加分。
| 2.1 | 专利申请和著作权申报，均需受理成功 |  | 6
3 | YNM相机定制项目（注：应归属于终端一组，但因历史原因安排在本组） |  | 2023-10-31 | 10 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 3.1 | 持续按要求实现和改进，达成客户要求的功能目标 |  | 8
| 3.2 | 完善的交接资料，对终端一组完成交接，在2023年内提供必要支持以保证产品顺序交付和维护 | 2023-12-31 | 2
4 | 蛟龙号定制项目编码终端部分的软件开发 |  | 2023-12-31 | 14 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 4.1 | 达成阶段性的功能开发目标 | 2023-12-31 | 10
| 4.2 | 按客户要求提供各类所需的技术文档（方案、设计说明等） | 2023-12-31 | 4
5 | （全部产品&OEM）经确认的客户需求和客诉问题、内部反馈的产品缺陷解决达成率不低于90% |  | 2023-12-31 | 40
| 5.1 | （除安霸系列外的）历史软件工程/git仓库的整理规范 |  | 5
| 5.2 | N5&N6 - 索贝NVI的支持和能力探索（输出评估报告） |  | 5
| 5.3 | 其它产品的更新维护、问题修复达成率不低于90% |  | 30
非核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0
Note on C14: 1.E3和RE3需进行长期跨局域网测试，不能存在以往安霸产品的音视频不同步问题 - 兰广-Gavin
Note on A23: 1.P1、P2推流至youtube杂音问题仍需解决。 - 兰广-Gavin 2.安霸系列产品仍然存在本地杂音问题 - 兰广-Gavin 3.安霸系列编码音视频不同步问题仍需解决 - 兰广-Gavin

## 终端三组
2023年度小组研发任务目标考核表
项目组：终端三组 组长：尤继 PM：廖星星
产品 | D350、D260解码器及其OEM产品，RD350、RD260板卡； MG300v2媒体网关及RMG300v2板卡，相应的OEM产品； 基于M900的转码业务卡板及后续媒体转码/网关产品； 紫光字符叠加器定制项目（终端设备部分）
一、核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核分值 | 得分 | 考核标准
1 | D350和D260完成新软件架构改版，达成预定的功能目标，成熟稳定 |  | 2023-10-31 | 45 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 1.1 | 基于Yocto构建、Python+gstreamer开发框架重构D350/D260软件架构，达成产品定义的目标功能，功能和性能指标不低于老的D350/D260（除非产品定义中有明确调整之外） |  | 10
| 1.2 | 着重突破解决以下疑难、历史问题： * 音视频不同步； * 长时间运行出现视频卡顿、音频异常、不解码等异常问题； * 对于H.265、带有B帧视频的H.264支持不好、视频卡顿或无法解码等问题； * 特定的一些码流/协议兼容性差、视频或音频不能正确解码、解码出错或崩溃等问题（除非明确已知不能解决的）； * 部分码流/协议的延时大、随着时间的推移延时增加等问题； * 多路音频混音导致的声音质量差或杂音； * （按新的产品定义）调整业务逻辑使其更清晰、对用户更友好。 |  | 20
| 1.3 | 改进和提升以下细节： * 改进优化背景（图片）、文字叠加和图片叠加的技术策略，利用Qt等技术使其更高效、更灵活和更稳定；更好地支持4K叠加； * 支持Full NDI到1x 4Kp60或不低于2x 1080p60；支持NDI¦HX2 和 NDI¦HX3 * 改进Web预览的技术实现，确保任何视频都可以在网页上正确预览 * 解决已知的1080i显示异常问题 |  | 10
| 1.4 | 完全应对已知的安全性问题。提供严谨可靠的API接口及文档。 |  | 3
| 1.5 | 支持KiloLink管理平台接入（如因KiloLink团队未达成目标而影响此目标达成，此项计满分） |  | 2
2 | MG300 v2完成新软件架构改版，达成预定的功能目标，成熟稳定 |  |  | 20
| 2.1 | 基于Yocto构建、Python+gstreamer开发框架，达成产品定义的目标功能，功能和性能指标不低于老的MG300V2(除非产品定义中有明确调整之外） |  | 5
| 2.2 | 着重突破解决以下疑难、历史问题： * 解决含B帧的H264,H265转流; * 支持NDI-HX,RTSP,SRT,HLS,UDP-TS,RTP-TS,RTMP/RTMPS 等协议间的相互转换 * 优化转流质量：流畅、延迟尽量小、音视频同步; * 平滑切换：切换视频源时，做到不断流; |  | 15
3 | 紫光智能交通终端部分的软件开发 |  | 2023-12-31 | 35 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 3.1 | 达成客户需求 |  | 32
| 3.2 | 按客户要求提供各类所需的技术文档（方案、设计说明等） |  | 3
核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0
二、非核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核占比分 |  | 考核标准
1 | 各产品/项目（含OEM）的管理目标 |  | 2023-12-31 | 30 | 0 | 着重考核内容质量，其次看所需内容是否有缺失。
| 1.1 | 软件代码规范，软件项目的工程组织严格规范，git提交规范，有清晰的项目说明文档和良好的代码注释 |  | 10
| 1.2 | 按公司研发管理制度要求的各类技术文档和产品文档完整、准确、规范、及时 |  | 10
| 1.3 | 研发管理（禅道）系统中的需求、Bug记录清晰，项目过程管理有规范的记录，软件版本发布有清晰的路线图和发布说明 |  | 5
| 1.4 | 每款产品全年组织不低于3次产品培训，有培训文档资料、有培训记录和反馈记录。培训质量良好，培训对象无负面反馈；如遇其他部门/客户有特定的培训需求，须积极响应组织培训。 |  | 5
2 | 知识产权目标 |  | 2023-12-31 | 6 | 0 | 1项发明专利计1.5分。 1项实用新型/外观专利计0.5分； 1项著作权申报计0.5分。 多申报可按上述标准加分。
| 2.1 | 专利申请和著作权申报，均需受理成功 |  | 6
3 | Telescript定制项目 |  | 2023-10-31 | 10 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 3.1 | 持续按要求实现和改进，达成客户要求的功能目标 |  | 10
4 | M900转码业务卡板 |  |  | 24
| 4.1 | 达成阶段性的功能开发目标 | 2023-12-31 | 20
| 4.2 | 按要求提供各类所需的技术文档（方案、设计说明等） | 2023-12-31 | 4
5 | （全部产品&OEM）经确认的客户需求和客诉问题、内部反馈的产品缺陷解决达成率不低于90% |  | 2023-12-31 | 30
| 5.1 | 其它产品的更新维护、问题修复达成率不低于90% |  | 30
非核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0

## 制播业务一组
2023年度小组研发任务目标考核表
项目组：制播业务一组 组长：何云龙 PM：刘伟民
产品 | NDI CORE，Cube X1，Multiview，KIS，Panel Deck，KIS Deck
一、核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核分值 | 得分 | 考核标准
1 | Cube x1 达成核心功能目标，成熟稳定 |  | 2023/9/31 | 30 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 2.1 | 功能目标： 后台系统功能：输入输出的添加删除修改，输入输出的切换，模板的创建和切换，轮播单功能，log日志显示下载，升级功能，用户的管理，信息概览的显示等； 小屏功能：视频预览，输入输出切换设置，网络设置，按键，灯显示，模板切换，轮播单切换，全屏显示，多语言设置等功能。 性能目标： 支持1080P60 16进32出，4KP60 6进12出，系统7x24小时不间断工作，无重大bug，无严重的客户投诉。 |  | 15
| 2.2 | 不断的优化性能支持各种NDI源的视频预览，提升用户体验 |  | 5
| 2.3 | 收集客户反馈，优化产品 |  | 5
| 2.4 | 完全应对已知的安全性问题。提供严谨可靠的API接口及文档。 |  | 5
2 | NDI CORE 达成核心功能目标，成熟稳定 |  | 2023-12-31 | 5 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 1.1 | 小屏功能正常，稳定可靠 |  | 2
| 1.2 | 功能目标： 达成由公司设定的产品功能目标，核心功能：输入输出等资源的创建、删除和切换，轮播单功能，支持Tally；支持PTZ控制功能；支持Router模式功能。 性能目标： 支持N5/N6等产品、按产品业务支持转发1080p60和4Kp60的Full NDI和NDI¦HX，Full NDI和NDI¦HX码流切换时无异常；7x24小时不间断工作，无严重的客户投诉。 |  | 3
3 | KIS语音通话服务器 /终端（如手持，适配KIS DECK）达成核心功能目标，成熟稳定 |  | 2023-12-31 | 10 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 3.1 | 功能目标： 现有KIS通话质量的提升，在原有基础上再支持opus格式的音频，提升通话效果，保证系统能稳定运行，和设备等各个终端正常通话，无杂音； 性能目标：语音通话延时均不超过200ms，无明显卡顿、无杂音。7x24小时不间断工作 |  | 10
4 | KIS Deck 实现新功能开发 |  | 2023-11-30 | 25 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 1.1 | 功能目标： * 支持KIS Deck自动接入KIS多方通话、KIS Deck与Panel Deck联动； * 支持输入/输出音频接口切换； * 支持输入/输出的音量调节； * 支持声音外放； * 支持个人静音和全体静音； 功能目标：语音对讲延时均不超过200ms，无明显卡顿、无杂音。7x24小时不间断工作 |  | 25
5 | Panel Deck达成核心功能目标，成熟稳定 |  | 2023-11-30 | 10 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 2.1 | 功能目标： 达成由公司设定的产品功能目标。软件成熟稳定可靠，可支撑产品向市场持续稳定供应。核心功能：对Multiview软件服务器产品进行切换和控制、支持KIS Deck组件控制、支持PTZ Deck组件控制（梳理不同相机PTZ控制规则，兼容主流相机PTZ控制不卡顿）、支持ZOOM Deck组件控制、支持Take Deck组件控制。 性能目标：加载Multiview不黑屏、组件控制流程不卡顿、7x24小时不间断工作，其它功能及用户体验无重大客户投诉。 |  | 5
| 2.2 | 提供严谨可靠的API接口及文档。 |  | 5
6 | Multiview达成既定功能目标 |  | 2023-11-30 | 20 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 2.1 | 功能目标： 达成由公司设定的产品功能目标。核心功能：视频多画面监控和切换、直播推流、支持多窗口自定义布局、支持音柱（VU Meter）/安全框/中心线/边框、支持远程控制PTZ相机、兼容NDI High Bandwidth/NDI¦HX2/NDI¦HX3*、支持12路高清NDI High Bandwidth主码流或24路NDI High Bandwidth子码流。 性能目标：软件运行不异常崩溃、画面预览流畅不卡顿、TakeDeck控制无延迟。7x24小时不间断工作，其它功能及用户体验无重大客户投诉。 |  | 15
| 2.2 | 提供严谨可靠的API接口及文档。 |  | 5
核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0
二、非核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核占比分 |  | 考核标准
1 | 各产品/项目（含OEM）的管理目标 |  | 2023-12-31 | 35 | 0 | 着重考核内容质量，其次看所需内容是否有缺失。
| 1.1 | 软件代码规范，软件项目的工程组织严格规范，git提交规范，有清晰的项目说明文档和良好的代码注释 |  | 10
| 1.2 | 按公司研发管理制度要求的各类技术文档和产品文档完整、准确、规范、及时 |  | 10
| 1.3 | 研发管理（禅道）系统中的需求、Bug记录清晰，项目过程管理有规范的记录，软件版本发布有清晰的路线图和发布说明 |  | 5
| 1.4 | 每款产品全年组织不低于3次产品培训，有培训文档资料、有培训记录和反馈记录。培训质量良好，培训对象无负面反馈；如遇其他部门/客户有特定的培训需求，须积极响应组织培训。 |  | 10
2 | 知识产权目标 |  | 2023-12-31 | 5 | 0 | 1项发明专利计1.5分。 1项实用新型/外观专利计0.5分； 1项著作权申报计0.5分。 多申报可按上述标准加分。
| 2.1 | 专利申请和著作权申报，均需受理成功 |  | 5
3 | （全部产品&OEM）经确认的客户需求和客诉问题、内部反馈的产品缺陷解决达成率不低于90% |  | 2023-12-31 | 60 | 60
非核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0
Note on C19: 1.PTZ deck的控制需要增加不同型号的相机进行测试。展会现场使用JVC云台相机测试时，发现一定程度的卡顿。 - 兰广-Gavin

## 制播业务二组
2023年度小组研发任务目标考核表
项目组：制播业务二组 组长：刘源 PM：周俊
产品 | CUBE R1 NDI Recorder软件 蛟龙号定制项目
一、核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核分值 | 得分 | 考核标准
1 | CUBE R1达成预定的功能目标，成熟稳定 |  | 2023-10-31 | 75 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 1.1 | 视频录制能力 *支持多路NDI视频流同时录制，在非转换编码 条件下，最多可达4路4Kp60(3840x2160p60) 或9路1080p60高清(1920x1080p60)的视频 录制； *兼容支持NDI High Bandwidth、NDI¦HX2和 NDI¦HX3视频格式； *内嵌时间码，多机位时码同步 *本地2个SSD固态硬盘可切换存储 | 2023-08-31 | 20
| 1.2 | 视频录制能力 *在转换编码条件下，最多支持1路4Kp60或4 路1080p60的SpeedHQ to H.264/H.265的转 换录制； 视频回放功能 *通过前面板显示屏或Web console回放录制 的视频文件，可将正在回放的视频输出为 NDI High Bandwidth或NDI¦HX2格式； *支持不停止当前正在进行的录制的前提下回 放正在录制的文件（即“边录边播”功能）; *支持快进、慢进、快退、慢退等功能，倍速 可在1/2/4/8倍之间选择； *通过触摸屏可快速拖放进度条调节位置，通 过物理按键和旋钮可进行精确到帧的定位和 选择。 | 2023-09-30 | 15
| 1.3 | 交互方式 * 触屏显示屏、物理按钮和调节旋钮，锁止开关； -触屏显示屏UI实现，比如选 择NDI视频源、Live/Playback状态切换、 快进/慢进的速度选择、进度条拖动、1/4/9多画面视频预览、录制 状态显示、回放、基本的参数设置（如网络地址 配置）功能等； -物理按键和调节旋钮提供常用的录制、停 止、播放、 返回、前进、后退、暂停/恢 复等操作； -锁止开关，当插入SSD而 没锁止时，拒绝启动录制；锁止后，用户无法拔出SSD；当用 户在录制过程中打开锁止开关时，将探测到用户的这一操作并立即对文件进行 回写保护，同时给出声/光警告，防止用户误操作而损坏录像文件或SSD。 *Web端UI实现，比如用户可通过HTTP/HTTPS远程登录设备的 Web console，实现全功能的远程操作和 配置。 | 2023-08-31 | 20
| 1.4 | 接口和扩展 *2 x 10GbE SFP+光纤以太网接口和1 x 1GbE RJ-45以太网接口； *1 x HDMI 2.0输出接口； *2 x 3.5mm TRS Line out监听接口； *1 x 3.5mm TRS Line in音频输入接口； * 2 x USB 2.0 Type-A扩展接口，可方便连接 外部设备，例如鼠标、键盘等，提供更多 的扩展和灵活性 | 2023-08-31 | 10
| 1.5 | 完善 *录制中断用静态图补充； *异常坏文件修复 *禅道非紧急Bug *升级方案 | 2023-10-31 | 10
2 | NDI Recorder软件成熟 |  | 2023-11-30 | 25 | 0
| 2.1 | 着重突破解决以下疑难、历史问题： *录制的文件拖进adobe premier会导致软件崩溃 *CUBE R1的稳定性移植到上面 | 2023-11-30 | 25
核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0
二、非核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核占比分 |  | 考核标准
1 | 各产品/项目（含OEM）的管理目标 |  | 2023-12-31 | 30 | 0 | 着重考核内容质量，其次看所需内容是否有缺失。
| 1.1 | 软件代码规范，软件项目的工程组织严格规范，git提交规范，有清晰的项目说明文档和良好的代码注释 |  | 10
| 1.2 | 按公司研发管理制度要求的各类技术文档和产品文档完整、准确、规范、及时 |  | 10
| 1.3 | 研发管理（禅道）系统中的需求、Bug记录清晰，项目过程管理有规范的记录，软件版本发布有清晰的路线图和发布说明 |  | 5
| 1.5 | 每款产品全年组织不低于3次产品培训，有培训文档资料、有培训记录和反馈记录。培训质量良好，培训对象无负面反馈；如遇其他部门/客户有特定的培训需求，须积极响应组织培训。 |  | 5
2 | 知识产权目标 |  | 2023-12-31 | 5 | 0 | 1项发明专利计1.5分。 1项实用新型/外观专利计0.5分； 1项著作权申报计0.5分。 多申报可按上述标准加分。
| 2.1 | 专利申请和著作权申报，均需受理成功 |  | 5
3 | 蛟龙号定制项目 |  | 2023-12-31 | 35 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 3.1 | 达成阶段性的功能开发目标 |  | 30
| 3.2 | 按客户要求提供各类所需的技术文档（方案、设计说明等） |  | 5
4 | 4.1 | 基于AI的录制图像增强； |  | 5
5 | （全部产品&OEM）经确认的客户需求和客诉问题、内部反馈的产品缺陷解决达成率不低于90% |  |  | 30
非核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0

## 解决方案和专项组
2023年度小组研发任务目标考核表
项目组：解决方案和专项组 组长/ PM：伍盼+ 特邀协助：周俊
产品 | 蛟龙号定制项目 紫光字符叠加器定制项目（终端设备+集中管理平台） 联通转码卡定制项目 NDI 转播车和飞行箱集成
一、核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核分值 | 得分 | 考核标准
1 | NDI转播车和飞行箱集成 |  | 2023-09-30 | 30 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 1.1 | 规划/评估/组合实现拟定的产品解决方案 |  | 10
| 1.2 | 转播车、飞行箱、设计与组合基于已有产品的应用场景解决方案。 飞行箱集成方案，交付两个版本。 |  | 20
2 | 紫光字符叠加器定制项目（终端设备+集中管理平台）达到产品交付--协调，保交付 |  | 2023-12-31 | 40 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 2.1 | 紫光高清字符叠加器（终端设备）按需求内容实现，达成客户要求的功能目标。 |  | 20
| 2.2 | 紫光集中管理平台，达成阶段性的功能开发目标。 |  | 15
| 2.3 | 按客户要求提供各类所需的技术文档。 |  | 5
3 | 蛟龙号完成阶段任务--协调，保住交付 |  | 2023-12-31 | 30 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 3.1 | 达成阶段性的功能开发目标。 |  | 20
| 3.2 | 按客户要求提供各类所需的技术文档。 |  | 10
核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0
二、非核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核占比分 |  | 考核标准
1 | 各产品/项目（含OEM）的管理目标 |  | 2023-12-31 | 65 | 0 | 着重考核内容质量，其次看所需内容是否有缺失。
| 1.1 | 软件代码规范，软件项目的工程组织严格规范，git提交规范，有清晰的项目说明文档和良好的代码注释 |  | 5
| 1.2 | 按公司研发管理制度要求的各类技术文档和产品文档完整、准确、规范、及时 |  | 10
| 1.3 | 研发管理（禅道）系统中的需求、Bug记录清晰，项目过程管理有规范的记录，软件版本发布有清晰的路线图和发布说明 |  | 10
| 1.4 | 与客户、销售、合作小组保持紧密沟通，协调解决问题，保住交互。 |  | 40
2 | 经确认的客户需求和客诉问题、内部反馈的产品缺陷解决达成率不低于90% |  | 2023-12-31 | 35 | 0
非核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0
考核人签字： |  |  | 被考核人签字：

## 网络和无线组
2023年度小组研发任务目标考核表
项目组：网络和无线组 组长：左振宇 PM：廖星星
产品 | AWS网络设备和计算卡定制项目
一、核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核分值 | 得分 | 考核标准
1 | AWS网络设备和计算卡定制项目_Demo样机 |  | 2023-09-30 | 40
| 1.1 | 样机结构和包装设计和验证完成 |  | 10
| 1.2 | 样机硬件设计和测试验证完成 |  | 20
| 1.3 | 样机软件跑通 |  | 10
2 | AWS网络设备和计算卡定制项目_样机完善 |  | 2023-12-31 | 60
| 2.1 | 样机结构和包装达成客户完善需求 |  | 10
| 2.2 | 样机硬件达成客户完善需求 |  | 20
| 2.3 | 样机软件达成客户完善需求 |  | 30
核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0
二、非核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核占比分 |  | 考核标准
1 | 各产品/项目（含OEM）的管理目标 |  | 2023-12-31 | 100 | 0 | 着重考核内容质量，其次看所需内容是否有缺失。
| 1.1 | 软件代码规范，软件项目的工程组织严格规范，git提交规范，有清晰的项目说明文档和良好的代码注释 |  | 40
| 1.2 | 按公司研发管理制度要求的各类技术文档和产品文档完整、准确、规范、及时 |  | 40
| 1.3 | 研发管理（禅道）系统中的需求、Bug记录清晰，项目过程管理有规范的记录，软件版本发布有清晰的路线图和发布说明 |  | 20
非核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0

## 平台组
2023年度小组研发任务目标考核表
项目组：平台组 组长：陈飞 PM：刘波
产品 | kilokink 新版/旧版维护 UN-I 紫光设备管理平台
一、核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核分值 | 得分 | 考核标准
1 | kilolink-proxy 基础功能开发 |  | 2023-12-31 | 30 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 1.1 | 配置文件规划定义和设计 |  | 4
| 1.2 | 3种工作模式，工作机制及工作约束定义与实现 |  | 10
| 1.3 | PicoQuic 单连接多Stream工作方式 |  | 6
| 1.4 | 初步实现设备互联C/S 架构，为未来自有设备互联提供支撑 |  | 10
2 | kilolink-proxy 隧道功能 |  | 2023-12-31 | 30 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 2.1 | 优化隧道核心功能，必要时重新实现 |  | 20
| 2.2 | 完善设备管理功能，并以隧道方式实现 |  | 5
| 2.3 | 完善推流功能，并以隧道实现 |  | 5
3 | kilolink-proxy 设备数据功能优化 |  | 2023-12-31 | 10 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 3.1 | 完善CPU、内存、网络状态等上传机制 |  | 5
| 3.2 | 完善Redis业务逻辑，优化存储，对数据字典梳理优化 |  | 5
4 | kilolink-server 服务 |  | 2023-12-31 | 7 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 4.1 | 调试并优化新的设备管理隧道 |  | 3
| 4.2 | 各设备与Redis联调与优化（基础状态读取、数据字典） |  | 2
| 4.3 | 梳理并优化权限管理（基于openldap） |  | 2
5 | kilolink-stream 服务 |  | 2023-12-31 | 3 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 5.1 | 调试并优化新的推流隧道 |  | 3
6 | 基于旧版的kilolink优化改造和设备接入 |  | 2023-12-31 | 20 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 6.1 | 接入P3，提供一个可供P3接入且可平滑过渡的解决方案。 | 2023-09-30 | 6
| 6.2 | 完善接入P3、E3、RE-3设备，并配合设备联调 |  | 6
| 6.3 | 稳定性维护，历史遗留问题及客诉问题解决，解决率90% |  | 8
核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0
二、非核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核占比分 |  | 考核标准
1 | 各产品/项目（含OEM）的管理目标 |  | 2023-12-31 | 30 | 0 | 着重考核内容质量，其次看所需内容是否有缺失。
| 1.1 | 软件代码规范，软件项目的工程组织严格规范，git提交规范，有清晰的项目说明文档和良好的代码注释 |  | 10
| 1.2 | 按公司研发管理制度要求的各类技术文档和产品文档完整、准确、规范、及时 |  | 10
| 1.3 | 研发管理（禅道）系统中的需求、Bug记录清晰，项目过程管理有规范的记录，软件版本发布有清晰的路线图和发布说明 |  | 5
| 1.5 | 每款产品全年组织不低于3次产品培训，有培训文档资料、有培训记录和反馈记录。培训质量良好，培训对象无负面反馈；如遇其他部门/客户有特定的培训需求，须积极响应组织培训。 |  | 5
2 | 知识产权目标 |  | 2023-12-31 | 6 | 0 | 1项发明专利计1.5分。 1项实用新型/外观专利计0.5分； 1项著作权申报计0.5分。 多申报可按上述标准加分。
| 2.1 | 专利申请和著作权申报，均需受理成功 |  | 6
4 | 已知/特定的维护&改进任务 |  | 2023-12-31 | 24 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 4.1 | KiloLink API 文档整理 |  | 8
| 4.2 | UN-I 开发支持（如因UN-I团队未达成目标而影响此目标达成，此项计满分） |  | 8
| 4.3 | 紫光设备管理平台 开发支持（如因紫光设备管理团队未达成目标而影响此目标达成，此项计满分） |  | 8
5 | （全部产品&OEM）经确认的客户需求和客诉问题、内部反馈的产品缺陷解决达成率不低于90% |  |  | 40
非核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0

## 底层驱动组
2023年度小组研发任务目标考核表
项目组：底层驱动组 组长：姜拱星
产品 | SS524/SS626平台、 Zynq700平台、 ZynqMpsoc平台、M900平台、A311D2平台。其他接口转换芯片
一、核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核分值 | 得分 | 考核标准
1 | SS524/SS626平台持续维护 |  | 2023-12-31 | 37 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 1.1 | 保障编译环境(docker和基础工程)能正常使用，出现问题排查解决。 |  | 3
| 1.2 | 维护uboot、kernel的修改和验证，根据不同产品的硬件，验证功能并给出对应修改的patch文件，sysconfig配置 |  | 5
| 1.3 | 维护打包、升级的脚本和工具，新增产品和oem产品，增加相应的脚本/配方文件，并指导相应人员熟悉使用 |  | 3
| 1.4 | 显示屏维护，协助应用层输出视频到显示屏，协助qt配置底层设置，及时应对可能输出时序需要修改 |  | 3
| 1.5 | 触摸屏驱动维护，协助qt采集到触摸屏的事件 |  | 5
| 1.6 | wifi驱动维护，协助应用配置连接和创建热点 |  | 5
| 1.7 | 新产品硬件协助验证，提供测试程序、脚本、手册 |  | 3
| 1.8 | 升级gstreamer到更新的版本 |  | 10
2 | Zynq700平台编译构建架构重构和持续维护 |  | 2023-09-30 | 18 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 2.1 | 新的petalinux平台编译环境可以正常编译 |  | 5
| 2.2 | 设计、编写新的升级脚本 |  | 3
| 2.3 | 设计、编写新的打包工具 |  | 3
| 2.4 | 协助终端一组移植bb文件 |  | 2
| 2.5 | 新的驱动编译 |  | 5
3 | M900平台 |  | 2023-09-30 | 21 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 3.1 | 协助底层问题分析解决，以及对接原厂 |  | 3
| 3.2 | 驱动维护，解决触摸屏多点异常操作问题 |  | 5
| 3.3 | 新的开源固件的编译 |  | 3
| 3.4 | 升级脚本initrd和打包 |  | 10
4 | A311D2平台 |  | 2023-10-31 | 6 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 4.1 | 原厂固件编译环境准备 |  | 3
| 4.2 | 修改内存和EMMC容量后，结合原厂配置打包 |  | 3
5 | ZynqMpsoc平台持续维护 |  | 2023-11-30 | 3 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 5.1 | 维护现有编译环境，升级脚本和打包工具 |  | 3
6 | 其他接口转换芯片 |  | 2023-12-31 | 15 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 6.1 | 维护ITE68052、ITE6264、ITE6661、ITE66021、AIC3104等芯片，出现问题时，协助排查分析问题，定位问题，解决问题 |  | 15
核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0
二、非核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核占比分 |  | 考核标准
1 | 各产品/项目（含OEM）的管理目标 |  | 2023-12-31 | 30 | 0 | 着重考核内容质量，其次看所需内容是否有缺失。
| 1.1 | 软件代码规范，软件项目的工程组织严格规范，git提交规范，有清晰的项目说明文档和良好的代码注释 |  | 10
| 1.2 | 按公司研发管理制度要求的各类技术文档和产品文档完整、准确、规范、及时 |  | 10
| 1.3 | 研发管理（禅道）系统中的需求、Bug记录清晰，项目过程管理有规范的记录，软件版本发布有清晰的路线图和发布说明 |  | 5
| 1.4 | 每款产品全年组织不低于3次产品培训，有培训文档资料、有培训记录和反馈记录。培训质量良好，培训对象无负面反馈；如遇其他部门/客户有特定的培训需求，须积极响应组织培训。 |  | 5
2 | 知识产权目标 |  | 2023-12-31 | 6 | 0 | 1项发明专利计1.5分。 1项实用新型/外观专利计0.5分； 1项著作权申报计0.5分。 多申报可按上述标准加分。
| 2.1 | 专利申请和著作权申报，均需受理成功 |  | 6
3 | 基于安霸的编译构建架构重构和持续维护 |  | 2023-12-31 | 13 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 6.1 | 准备编译环境并封装成docker |  | 5
| 6.2 | 使用yocto编译出uboot、kernel、根文件系统 |  | 4
| 6.4 | 设计、编写新的升级脚本、打包工具 |  | 4
4 | 性能优化 |  | 2023-12-31 | 11 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 4.1 | 优化设备启动时间 |  | 3
| 4.2 | 优化打包时间 |  | 3
| 4.3 | 优化cpu/内存 |  | 5
5 | （全部产品&OEM）经确认的客户需求和客诉问题、内部反馈的产品缺陷解决达成率不低于90% |  |  | 40
非核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0

## FPGA组
2023年度小组研发任务目标考核表
项目组：FPGA&单片机组 组长：刘小丰
产品/ 工作内容 | Xilinx fpga平台，Lattice fpga平台，单片机项目
一、核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核分值 | 得分 | 考核标准
1 | N50/N60 FPGA功能实现及性能优化 |  | 2023-09-30 | 20 |  | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 1.1 | N50/N60解码缩放功能实现 |  | 5
| 1.2 | N50/N601080I抖动问题解决 |  | 5
| 1.3 | N50/N60 无FPGA原因引起的功能、性能问题 |  | 5
| 1.4 | N50/N60 编解码实现多通道音频 |  | 5
2 | N60X FPGA功能实现及性能优化 |  | 2023-10-31 | 20 |  | 目标达成给满分。配合终端一组进度 未达成视偏离程度扣分。
| 2.1 | 按需求设计并实现FPGA功能 |  | 10
| 2.2 | 对4096x2160支持 |  | 5
| 2.3 | 持续调整功能满足客户需求 |  | 5
3 | Zynq 7015改版各NDI编解码器 |  | 2023-12-31 | 20 |  | 目标达成给满分。配合终端一组进度 未达成视偏离程度扣分。
| 3.1 | 配合终端一组基于vivado 2020.1重新综合N3/N4/N40等N系列FPGA，编码采用OCM方式，生成对应的XSA文件，并协助调试 |  | 8
| 3.2 | 根据FPGA资源及需求，增加相关功能：平滑切换，色彩空音转换、缩放功能，去交织功能等 |  | 6
| 3.4 | 同步到N系列其它产品 |  | 6
4 | 紫光字符叠加项目FPGA接口 |  | 2023-12-31 | 10 |  | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 4.1 | 按需求设计FPGA功能模块 |  | 5
| 4.3 | 上板、调试、功能验证 |  | 5
5 | E3/P3 FPGA接口 |  | 2023-09-30 | 10 |  | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 5.1 | 时间码提取模块设计及实现 |  | 2
| 5.2 | SPI存储器控制器设计及实现 |  | 2
| 5.3 | TDM_I2S发送器功能设计及实现 |  | 2
| 5.4 | PWM屏幕亮度控制器设计及实现 |  | 2
| 5.5 | SDI接收转BT1120功能设计及实现 |  | 2
6 | UN-I单片机 |  | 2023-08-31 | 8 |  | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 6.1 | 按需求完成控制板单片机程序设计及实现 |  | 4
| 6.2 | 按需求完成卡板单片机程序设计及实现 |  | 4
7 | M900 EC 和其他相关单片机 |  | 2023-10-31 | 8 |  | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 7.1 | 电源管理控制、风扇控制、蜂鸣器设计与实现 |  | 4
| 7.4 | 解决测温不准及10S内第一次开面失效问题 |  | 4
8 | P3 单片机 |  | 2023-10-31 | 4 |  | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 8.1 | 按需求完成电池电量指示、电池信息查询指令、风扇控制设计及实现 |  | 4
核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0
二、非核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核占比分 |  | 考核标准
1 | 各产品/项目（含OEM）的管理目标 |  | 2023-12-31 | 30 | 0 | 着重考核内容质量，其次看所需内容是否有缺失。
| 1.1 | 软件代码规范，软件项目的工程组织严格规范，git提交规范，有清晰的项目说明文档和良好的代码注释 |  | 10
| 1.2 | 按公司研发管理制度要求的各类技术文档和产品文档完整、准确、规范、及时 |  | 10
| 1.3 | 研发管理（禅道）系统中的需求、Bug记录清晰，项目过程管理有规范的记录，软件版本发布有清晰的路线图和发布说明 |  | 10
2 | 知识产权目标 |  | 2023-12-31 | 5 | 0 | 1项发明专利计1.5分。 1项实用新型/外观专利计0.5分； 1项著作权申报计0.5分。 多申报可按上述标准加分。
| 2.1 | 专利申请和著作权申报，均需受理成功
3 | 特立科基于4EV的相机定制项目 |  | 2023-12-31 | 18 | 0 | 配合特立科进度，如因客户问题没有启动项目，该项记满分
| 3.1 | 客户需求对接和沟通、协调和服务等支撑工作到位（客户无重大投诉） |  | 6
| 3.2 | 客户所需的参考设计图纸、参考代码、技术支持服务、联合调试/测试及时配合到位（客户无重大投诉） |  | 6
| 3.3 | 如客户明确启动产品开发，则按客户需求及时间进度要求完成产品开发、达成即定目标；否则该项计满分。 |  | 6
4 | ST.2110 JPEG-XS技术方案预研 |  | 2023-12-31 | 18 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 4.1 | 了解ST2110协议及JPEG-XS基础知识 |  | 9
| 4.2 | 对接合作厂商及合作模式，能跑通DEMO |  | 9
5 | 已知/特定的维护&改进任务 |  | 2023/9/31 | 9 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 5.1 | 预研Telescript 时间码原理、提取方案。 | 2023-09-30 | 3
| 5.2 | 协助解决D350出1600x900格式的视频 | 2023-09-30 | 3
| 5.3 | 解决N4客户要求的平滑切换的问题 | 2023-09-30 | 3
6 | （全部产品&OEM）经确认的客户需求和客诉问题、内部反馈的产品缺陷解决达成率不低于90% |  |  | 20
非核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0

## Web前端
2023年度小组研发任务目标考核表
项目组：Web前端组 组长：熊畅明
产品/ 工作内容 | D350解码器系列、E3/P3编码器系列、NDI系列、Multiview系列、CUBE系列、平台系列、Deck系列、定制项目
一、核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核分值 | 得分 | 考核标准
1 | D350解码器系列 |  |  | 15 |  | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 非本组原因导致可酌情给予分值
| 1.1 | 根据需求完成D350系列项目相关的前端功能和界面开发 | 2023-09-30 | 10
| 1.2 | 与后台接口联调并测试，解决提出的相关问题 | 根据终端三组提供接口情况来确定 | 5
2 | 编码器系列 |  |  | 15 |  | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 非本组原因导致可酌情给予分值
| 2.1 | 根据需求完成编码器系列项目相关的前端功能和界面开发 P3正在开发的功能： * WIFI模块； * 热点； * kilolink server页面配置； *无线宽带连接; | 2023-09-30 | 10
| 2.2 | 与后台接口联调并测试，解决提出的相关问题 | 根据终端二组提供接口情况来确定 | 5
3 | NDI系列 |  |  | 15 |  | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 非本组原因导致可酌情给予分值
| 3.1 | 根据已确定需求完成NDI系列项目相关的前端功能和界面开发 | 已完成 | 10
| 3.2 | 与后台接口联调并测试，解决提出的相关问题 | 根据终端二组提供接口情况来确定 | 5
4 | Multiview系列 |  |  | 15 |  | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 非本组原因导致可酌情给予分值
| 4.1 | 根据需求完成Multiview系列项目相关的前端功能和界面开发 正在开发的功能： * TAKE、DISK、混音控制等； | 2023-10-31 | 10
| 4.2 | 与后台接口联调并测试，解决提出的相关问题 | 根据制播一组提供接口情况来确定 | 5
5 | CUBE系列 |  |  | 15 |  | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 非本组原因导致可酌情给予分值
| 5.1 | 根据需求完成CUBE系列项目相关的前端功能和界面开发 | 已完成 | 10
| 5.2 | 与后台接口联调并测试，解决提出的相关问题 | 根据制播一、二组提供接口情况来确定 | 5
6 | 平台系列 |  |  | 10 |  | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 非本组原因导致可酌情给予分值
| 6.1 | 根据需求完成平台系列项目相关的前端功能和界面开发 | 2023-12-31 | 8
| 6.2 | 与后台接口联调并测试，解决提出的相关问题 | 根据平台组提供接口情况来确定 | 2
7 | Deck系列 |  |  | 15 |  | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 非本组原因导致可酌情给予分值
| 7.1 | 根据需求完成Deck系列项目相关的前端功能和界面开发 | 2023-12-31 | 10
| 7.2 | 与后台接口联调并测试，解决提出的相关问题 | 根据制播一组提供接口情况来确定 | 5
核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0
二、非核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核占比分 |  | 考核标准
1 | 各产品/项目（含OEM）的管理目标 |  | 2023-12-31 | 25 |  | 着重考核内容质量，其次看所需内容是否有缺失。
| 1.1 | 软件代码规范，软件项目的工程组织严格规范，git提交规范，有清晰的项目说明文档和良好的代码注释 |  | 10
| 1.2 | 按公司研发管理制度要求的各类技术文档和产品文档完整、准确、规范、及时 |  | 10
| 1.3 | 研发管理（禅道）系统中的需求、Bug记录清晰，项目过程管理有规范的记录，软件版本发布有清晰的路线图和发布说明 |  | 5
2 | 前端代码维护和优化 |  | 2023-12-31 | 30 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 2.1 | 持续维护、优化所有产品前端代码 |  | 30
3 | 前端新技术的研究验证 |  | 2023-12-31 | 10 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 3.1 | 研究音视频、前端框架等相关新技术、提供相关研究文档等说明 |  | 10
4 | 定制项目和专项 |  |  | 35 |  | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 非本组原因导致可酌情给予分值
| 4.1 | 根据需求完成定制项目和专项相关的前端功能和界面开发 | 2023-12-31 | 25
| 4.2 | 与后台接口联调并测试，解决提出的相关问题 | 根据其他组提供接口情况来确定 | 10
非核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0

## IT运维
2023年度小组研发任务目标考核表
项目组：IT运维组 组长：杨兴荣
产品 | 协助各相关部门网络测试
一、核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核分值 | 得分 | 考核标准
1 | [5 empty] | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 1.1 | 官网维护及数据备份,确保公司官网稳定运行 |  | 20
| 1.2 | 公司翻墙服务搭建及维护,一旦被墙,需要指定新的翻墙方案并搭建 ,确保翻墙服务稳定运行 |  | 10
| 1.3 | 公司产品固件及文档及时更新至官网 |  | 15
| 1.4 | 内部pve虚拟化系统性能优化及维护. |  | 10
2 | [5 empty] | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 2.1 | 公司multiview,ndicore,盘古系列系统的维护及部署,处理盘古ubuntu arm版系统(非部署的程序)问题,打包成镜像等等 |  | 15
| 2.2 | 腾讯云服务器维护以及及时续费,保证服务器正常提供服务 |  | 10
| 2.3 | 转播车项目网络规划与网络测试 |  | 20
核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分
二、非核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核占比分 |  | 考核标准
1 | 服务器、帐号管理，网络故障处理 |  |  |  |  | 着重考核内容质量，其次看所需内容是否有缺失。
| 1.1 | nas系统维护以及新入职员工账号开通,离职人员账号关闭等 |  | 15
| 1.2 | 负责处理公司硬件设备的维护(打印机,各同事电脑的各种问题,以及系统安装等等) |  | 15
| 1.3 | 负责公司网络维护和优化 |  | 10
| 1.4 | 控制特殊终端电脑不能上网，控制设备华为交换机 |  | 20
2 | 协助ERP/PLM系统上线 |  | 2023-12-31
| 2.1 | 协助用友上ERP系统 |  | 20
| 2.2 | 协助用友上PLM系统 |  | 20
非核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分

## 测试部
2023年度小组研发任务目标考核表
负责人：胡飞
职责 | 产品软硬件测试、测试环境组建、测试技术调研
一、核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核分值 | 得分 | 考核标准
1 | 根据需求按规定时效完成各项目版本测试 |  | 2023-12-31 | 60 | 0 | 按项目计划按时完成测试任务，并将所有故障清晰描述到禅道系统，目标达成给满分。因测试延迟视情况扣减分。
| 1.1 | 各产品测试任务(按时安要求完成产品的测试工作和文档输出) 重点关注：NDI¦HX3认证测试、SRT延时测试、延时参数测试(包括跨网络延迟)、性能测试、4Kp60下Full NDI和NDI¦HX同时工作稳定可靠/指标达标测试；解码平滑切换测试；Full NDI和NDI¦HX码流切换时无异常；内置/外置Tally；PTZ控制功能；针对YouTube/Facebook推流兼容； |  | 50
| 1.2 | 生产/技术支持等部门反馈的各类问题专项验证和测试 |  | 5
| 1.3 | 无重大质量问题 |  | 5
2 | 测试规范化和流程化 |  | 2023-12-31 | 40 | 0 | 用例尽可能的覆盖完善，报告描述完善清晰，发布出去的版本未因需求的用例覆盖不完善导致严重故障。
| 2.1 | 测试进度以及文档标准化 重点关注：按项目进度完成测试任务，,按《产品设计开发控制程序》要求统一标准化输出文档, |  | 5
| 2.2 | 用例覆盖度完善 重点关注：N60/N50二期、D350二期、CUBE X1/R1、E3、linkdeck、kilolink server的测试用例按需求尽可能全的覆盖不同场景 需求覆盖率=100%=被测试需求/需求总数 语句覆盖率=100%(设计的用例使程序中的每个语句至少运行一次) 判断覆盖率=100%(每个判断的取真分支和取假分支至少运行一次) 条件覆盖率=100%(每个条件的可能取值至少满足一次) 判定条件覆盖率=100%(各个判断的所有可能取值组合至少满足一次) 路径覆盖=100%(设计的用例要求覆盖所有可能的路径) |  | 20
| 2.3 | 测试方法标准化： 测试视频源收集归类分档，NDI、编码器、解码器延迟测试方法标准化，性能测试、专项测试方法标准化； |  | 10
| 2.4 | 禅道使用规范化 重点关注：禅道升级、禅道管理、测试人员使用禅道提交bug、填写工时等规范化 |  | 5
核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0
二、非核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核占比分 |  | 考核标准
1 | 解决方案项目和非紧急项目 |  | 2023-12-31 | 50 | 0 | 按项目计划按时完成测试任务，并将所有故障清晰描述到禅道系统，目标达成给满分。因测试延迟视情况扣减分。
| 1.1 | 蛟龙号项目测试任务 |  | 20
| 1.2 | 转播车 重点关注：协助联调转播车，收集转播车问题并跟进， |  | 15
| 1.3 | 飞行箱 重点关注：协助联调飞行箱，收集转播车问题并跟进， |  | 15
2 | 新的测试技能和标准 |  | 2023-12-31 | 30 | 0 | 测试环境常规化、测试方法标准化、测试技能普及化
| 2.1 | 测试环境标准化 重点关注：RTMP/RTMPS、SRT跨网络、VPN、弱网、高低温、盐雾、震动等环境的常规化测试；KIS、kilolink server、mutilview等服务器端系统测试环境的常规化访问环境搭建；N系列、编码器、解码器等设备的常规化访问环境； |  | 10
| 2.2 | 硬件测试规范化(机械/环境/静电/寿命) 重点关注：环境测试、机械测试、静电测试等测试方法的标准化 |  | 10
| 2.3 | 引进jinkens，配合rtf组建接口自动化环境 |  | 5
| 2.4 | 测试人员selenium IDE培训，用于提升web页面测试时需要重复操作的测试效率 |  | 5
3 | 培训 |  | 2023-12-31 | 20 | 0 | 要求精通自己负责的产品，并对其他非自己测试的产品熟悉，接口、UI自动化技能学习并应用在工作中
| 3.1 | 业务知识培训（至少每月1次） |  | 10
| 3.2 | 专业技能培训（至少每月1次） |  | 10
非核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0

## 硬件部
2023年度硬件小组研发任务目标考核表
项目组：硬件小组 组长：成瑞武
产品 与 服务 | 产品：完成公司所有硬件产品的ID设计、结构设计、硬件设计、PCB设计、调测优化、各类认证、转产输出、工艺等全流程研发转产工作。 服务：协助其他部门执行定制产品技术评估、报价硬件成本评估、供应商沟通及物料验证评估、品质检验标准协助、营销宣传渲染图片和视频输出等工作，
一、核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核分值 | 得分 | 考核标准
1 | 紫光智能交通定制项目开发 |  | 2023-12-31 | 16 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 1.1 | 在DEADLINE时间节点内完成结构设计&打样、硬件原理图PCB设计、生产打样工作。 | 2023-09-30 | 4
| 1.2 | 完成基础硬件调测、协同软件一起完成整机功能调测、整机可靠性测试&环境适应性测试； 迭代优化，完成3套整机组装、测试工作，交付给客户验收； | 2023-11-30 | 7
| 1.3 | 协同软件和客户一同完成收费站卡口线上测试，积极发现问题并给出解决方案，最终达成客户验收目标，硬件定版。 | 2023-12-15 | 3
| 1.4 | 解决所有已知问题，优化工艺与设计、输出最终定版的全套转产资料，定义关键品质检验标准，确保生产部如期如质的完成批量交付工作。 | 2023-12-31 | 2
2 | 会议路由项目开发 |  | 2023-12-31 | 32 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 2.1 | 完成原型机的ID设计、结构设计&打样工作； 完成交换板和路由板的需求稳定编写、现场供应商走访调研&需求对接、项目进度把控与协同、整机功能和稳定性测试； 完成5台原型机总装，交付客户，并同步完成测试报告、使用说明等文档。 | 2023-09-05 | 10
| 2.2 | 完成计算卡的硬件原理图&PCB设计、生产打样、测试工作； 完成5台样机总装、交付；并同步完成测试报告、使用说明等文档。 | 2023-09-30 | 8
| 2.3 | 继续推进硬件，完成CE/FCC/RoHS 认证测试、迭代改进、通过定版工作；并与客户沟通最终交付所需认证并推进相关改进迭代拿证工作； 对接客户交付三大测试标准（功能验收标准、可靠性测试标准、量产测试标准），优化改进产品和工艺路线，达到客户验收定版目标。 对接客户质量体系、评估风险和差距、协调资源达成客户要求目标。 | 2023-11-30 | 12
| 2.4 | 输出最终定版的全套转产资料，督导生产部如期如质的完成批量交付，完成转产工作。 | 2023-12-31 | 2
3 | P3产品研发 |  | 2023-12-31 | 20 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 3.1 | 完成P3机身4套模具图纸输出、供应商实地走访、开模修模具、结构原型机试装工作； 完成P3所有卡板原理图和PCB设计、打样、设备主体功能调试通过； 完成展会演示动态样机交付 | 2023-09-09 | 6
| 3.2 | 技术优化阶段，重点攻克： * 内外电池自动可靠的切换电路设计及验证； * 整机电源体系的在高低温以及极限重载工况下运行稳定可靠、电池系统充放电安全、高效、温度合理、稳定可靠； * 协同测试部门完成 4G/5G/WIFI 在强网、弱网、高速等各种场景下的性能测试，并根据测试结果改进射频或者天线方案，达成产品定义的目标效果； * 完成背包的打样、测试、改进、定型量产工作； | 2023-10-31 | 12
| 3.3 | 解决所有已知问题，优化工艺与设计、输出最终定版的全套转产资料，定义关键品质检验标准，确保生产部如期如质的完成批量交付工作。 | 2023-11-30 | 2
4 | 702所载人深潜器项目（销售反馈此项目基本确认下来） |  | 2024/3/30 稳定性测试2个月 | 20 |  | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 4.1 | 预研与方案定型阶段： * 与客户对接，明确所有前端摄像头的接口（HDMI/网络/模拟）、编码算法、分辨率帧率、软件API接口等技术细节，调整前端接入方案。（因为订货时间长达8个月，目前前端摄像机型号与接口，客户并未最终确认。） * 与客户对接，明确原始视频录像机的安装尺寸要求，共同完成录像机选型工作，采购测试样机。 * 与客户对接，明确解码平板/电脑的形态、尺寸、规格要求，完成硬件选型与测试样机采购工作，助完成麒麟系统安装、驱动问题解决； * 与客户对接，明确最终的测试项目需求，导入硬件&结构设计方案，作为结构和硬件的设计依据。 * 评审硬件设计方案和结构设计方案，定版输出； | 2023/10/15 （项目以9月25号签订合同并打预付款为计算基准） | 3
| 4.2 | EVT原型机阶段： * 完成光纤罐集成结构设计，完成载人舱主机抗震集成结构设计，并完成所有结构原型机打样、试装； * 完成模拟光端传输板，高清视频底板，交换与主控板，转码与编码模块的原理图设计、PCB设计、打样、电气性能初测； * 完成替代试验环境的设备采购及搭建，整体系统初步联； | 2023/12/30 （项目以9月25号签订合同并打预付款为计算基准） | 8
| 4.3 | PVT样机定型阶段： * 协同软件完成整个体系所有功能的调试； * 按照军标测试大纲逐项完成各类环境适应性测试; * 根据测试情况输出解决方案、不断迭代硬件改进，直至达成目标； * 完成两台最终样机的总装、测试、交付； * 整理项目文档、编写使用手册、维护手册、交付资料包 * 开展项目总结工作，评估成本预算偏离、项目实施效率、项目交付效果等关键指标； | 2024/3/30 （项目以9月25号签订合同并打预付款为计算基准） | 9
5 | 产品认证 |  | 2024-01-31 | 12 |  | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 5.1 | 目前已经发生E3产品批量在英国海关被扣事件，海关不能接受列名这种方式的报告，存在较大风险。同时，我们在扩大与日本客户的新产品合作。综述，需要我们产品（统计有新老25款产品需要整改与认证）每一款都能大货通过测试并单独拿证，需要大力投入人力来推进这项工作。 * 规划认证计划，完成N50/N60/D350/RD350/E3/RE-3产品的测试摸底工作。 * 分析超标原因、进行迭代整改和摸底工作，输出最终定版方案。 * 改版硬件，复测硬件功能、性能、环境适应性指标。 * 送测实验室，测试通过并拿证书。 | 2023-12-10 | 4
| 5.2 | * 规划认证计划，完成P3/RU01/RU03/N3/N40/N5/N6/Cube R1/Cube X1/产品的测试摸底工作。 * 分析超标原因、进行迭代整改和摸底工作，输出最终定版方案。 * 改版硬件，复测硬件功能、性能、环境适应性指标。 * 送测实验室，测试通过并拿证书。 | 2024-02-10 | 5
| 5.3 | * 规划认证计划，完成PanelDeck/TakeDeck/KisDeck/ZoomDeck/PTZDeck/RE-1v2/RE-2/RN-3/RN-40产品的测试摸底工作。 * 分析超标原因、进行迭代整改和摸底工作，输出最终定版方案。 * 改版硬件，复测硬件功能、性能、环境适应性指标。 * 送测实验室，测试通过并拿证书。 | 2024-04-10 | 3
核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0
二、非核心目标
目标项 | 结果项 | 目标/关键结果 | DEADLINE | 考核占比分 |  | 考核标准
1 | ERP + PLM实施过程中硬件部门板块，生产&品质及整个体系中需要硬件支撑的部分 |  | 2023-12-31 | 45 | 0 | 重点评估目标达成效果。 未达成视偏离程度扣分。 超越目标（指标）可酌情加分
| 1.1 | 1. 1 硬件研发部流程 1.1.1 部门业务流程定版梳理 1.1.2 各类成果物定版梳理与存档管理 1.1.3 评审节点的设置（原理图、PCB指定评审和交叉评审；BOM审核） 1.1.4 各类认证环在流程中的插入 1.1.5 软件集成与现有业务模式结合 | 2023-10-20 | 15
| 1.2 | 1.2 新老系统切换 1.2.1 物料分类规则，物料命名规则定版实施； 1.2.2 基础数据的梳理，导入新系统PLM，新老系统并存阶段实现新老物料联动管理，两套系统数据同时维护； 1.2.3 部门业务流程在PLM运行测试、改进与优化、定稿； 1.2.4 所有相关业务流程测试完毕，系统合并上线整体运行； 1.2.5 持续观察、评估、改进、优化，最终达成目标并验收； | 2023-11-10 | 30
2 | 品质改善 |  | 2023-12-31 | 25 | 0
| 2.1 | 2.1 千视测试企业标准持续建设 * 产品噪音测试标准 * 千视EMC测试标准 * 千视产品散热测试规范 * 千视机械结构测试规范 * 千视SDI信号质量测试规范 | 2023-12-31 | 10
| 2.2 | 2.2 产品改进与优化 2.2.1 E3音频杂音问题迭代改版、验证、定版 2.2.2 LinkDeck/Cube/3U机箱 系列产品的产品稳定性、用户体验（手感、质感、动态使用） 2.2.3 关键客诉问题的及时处理与改进，量产异常问题的及时处理及总结改进。 | 2023-12-31 | 15
3 | 培训工作 |  | 2023-12-31 | 10 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 3.1 | 完成硬件专业知识培训系列录课10节 | 2023-12-31 | 5
| 3.2 | 每月组织两次 NPI&硬件测试&硬件助理工程师 培训 | 2023-12-31 | 5
4 | 其他项目 |  | 2023-12-31 | 20 | 0 | 目标达成给满分。 未达成视偏离程度扣分。
| 4.1 | 特力科项目配合客户完成硬件调测、问题解决、量产出货 | 协同客户时间节点 | 5
| 4.2 | * N40/N3/YNM 三款产品改版为EMMC存储并测试定型 * P1/P2/N1/N2 切换到低成本的新产品上，型号待定 | 2023-12-31 | 11
| 4.3 | 完成KISDeck产品的模拟硬件调试、外部话筒兼容性测试、整机功能与稳定性测试、硬件定型与量产。 | 2023-10-01 | 4
非核心目标考核合计 |  |  |  | 总分100分 | 0